เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส่วนที่  1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 25  กันยายน  2561  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้เป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบ ฯ ฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องติดตามประเมินผล

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจาก การติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้ โดยได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี  เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลแผนโดยมีแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณเป็นเครื่องมือตัวชี้วัดปริมาณและคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างไร มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบใหม่ต่อยอดจากแนวคิดแบบดั้งเดิมเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นต่อไป

-2-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ ตอบสนองความต้องการ/ความพึงพอใจของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด  เพื่อการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

ส่วนที่ 2  แนวทางวิธีการที่ใช้

1. ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโดยใช้แผนดำเนินประจำปีงบประมาณ 2562 และฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี) และรายงานการประชุมสภา เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ตำหรุ โดยใช้แบบสำรวจการประเมินความพึงพอใจของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(โครงการก่อสร้างสุ่มประเมินบางรายการ)

3. ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  ประจำปีงบประมาณ 2562

-3-

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและการประเมินผลตามตัวชี้วัด

การสรุปผลการรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  (รอบ 6 เดือนหลัง)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด | โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ | โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่าย |
|  |  | จำนวน | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด | จำนวน | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด | จำนวน | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 5 | 62.50 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 5,974,260 | 399,150.42 | 6.68 |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 19 (รวมงบกลาง) | - | - | 16 | 84.21 | 3 | 15.79 | 6,839,000 | 6,422,106.56 (รวมงบกลาง) | 93.90 |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | - | - | - | - | 1 | 3.03 | 12,000 | 0 | 0 |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-4-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด | โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ | โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | เบิกจ่ายแล้ว |
|  |  | จำนวน | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด | จำนวน | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด | จำนวน | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ |
| 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | - | - | 2 | 100.00 | - | - | 36,000 | 36,000 | 100.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | - | - | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 295,000 | 75,000 | 25.42 |
| 7. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 | - | - | 4 | 100.00 | - | - | 155,000 | 63,600 | 41.03 |
| รวม | 38 | 5 | 13.16 | 27 | 71.05 | 6 | 15.79 | 13,311,260 | 6,995,856.98 | 52.56 |

-5-

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2         องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| ๑. | โครงการฝังท่อระบายน้ำลงคลองชลประทาน บริเวณนานายเชย เชื้อทอง หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | -ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด) | ๒๘๙,๗๐๐ (งบ อบต.) |  | กำลังดำเนินการ |
| ๒. | โครงการฝังท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสามารถ พันธ์ชาติ ลงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | -ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด) | ๒๘๙,๗๐๐ (งบ อบต.) |  | กำลังดำเนินการ |
| ๓ | โครงการฝังท่อระบายน้ำ บริเวณแปลงหญ้าเขตบ้านนางบ่าย อรชร ลงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | -ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด) | ๒๘๙,๗๐๐ (งบ อบต.) |  | กำลังดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| ๔. | ปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | โดยรื้อราวสะพาน ความยาวรวมทั้งหมด ๑๘ เมตร พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมทั้งสองด้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด) | ๑๖๑,๕๐๐ (งบ อบต.) |  | กำลังดำเนินการ |
| 5 | บำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน | 200,000 (งบ อบต.) |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | ขยายเขตไฟฟ้าจากสะพานท้องกระทุ่มถึงคูคลองกรอก หมู่ที่ ๕ บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไฟฟ้าแรงต่ำ | ๑๓๑,๐๖๐ (งบ อบต.) | ๑๓0,95๐.42 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |

-6-

-7-

1.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| ๑ | โครงการขุดลอกวัชพืชในห้วยแฟบ และห้วยกระชาย หมู่ที่ ๒ บ้านระหารน้อย ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | ๑)ตรงห้วยแฟบ การขุด ลอกแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตรโดยทำการขุดเปิดหน้าดินและกำจัดวัชพืช ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔,๖๑๘ ลบ.ม. ๒) ตรงห้วยกระชาย กว้าง เฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร โดยทำการขุดเปิดหน้าดินและกำจัดวัชพืช ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๓ ลบ.ม. หรือปริมาณงานขุดเปิดหน้าดินและกำจัดวัชพืช ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๒๑ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด) | 289,600 | 268,200 | ดำเนินการแล้ว |
| ๒ | ก่อสร้างคูส่งน้ำรู)ตัวยู บริเวณนาหนองกระแสง ถึง นาหนองกระพร ผ่านหมู่ ๖ บ้านท่ามะเกลือ หมู่ ๔ บ้านตำหรุ หมู่ ๕ บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคู | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคู กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด) | ๔,๓๒๓,๐๐๐ (งบ อบต.) |  | กำลังดำเนินการ |

-8-

2.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต              2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับประชาชน | ๑)ฝึกอบรมอาชีพการทำสเปรย์ตะไคร้ ๒)ฝึกอบรมอาชีพทำน้ำเต้าฮู้ปลาท่องโก๋ ๓)ฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพร | ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.) | 14,900 - 12,505 | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม ค่าใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 9,000 (งบ อบต.) | 9,000 | ดำเนินการแล้ว |

-9-

2.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 6,000 (งบ อบต.) | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | ฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชน | ฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชน | 3๕,000 (งบ อบต.) | 10,615 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | 30,000 (งบ อบต.) | 29,250 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ | จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน | 55,000 (งบ อบต.) | 47,105 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับ ศพด.บ้านศาลาเขื่อน | ๑๖๖,๐๐๐ (งบ สนับสนุน) -โอนเพิ่ม ครั้งที่ 6 จำนวน 6,000.-บาท - โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7 จำนวน 25,000.-บาท | 195,290 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านศาลาเขื่อน | ๒๘5,000 (งบ สนับสนุน) -โอนเพิ่ม 60,000.-บาท | 340,410.20 | ดำเนินการแล้ว |

-10-

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 7 | อุดหนุนการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด ร.ร.วัดศาลาเขื่อน และ ร.ร.วัดอินจำปา | อุดหนุนในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดร.ร.วัดศาลาเขื่อน และ ร.ร.วัดอินจำปา รวม 2 แห่งในเขตพื้นที่ อบต.ตำหรุ | 4๔๘,000 (เงินอุดหนุน) | 4๔๘,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ -ป.๖ ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กและ ร.ร.วัดศาลาเขื่อน ร.ร.วัดอินจำปา | อาหารเสริม(นม) ร.ร.วัดศาลาเขื่อน ร.ร.วัดอินจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน | 32๓,000 (งบ อบต.) | 308,386.16 | ดำเนินการแล้ว |

2.3  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๒ | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสารเคมีกำจัดยุงกลุ่มเดต้าเมททริน น้ำยาพ่นหมอกควัน ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 70,000 (งบ อบต.) | 43,518.20- | ดำเนินการแล้ว |

-11-

2.4  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเวชภัณฑ์พร้อมเข็มฉีดยา ค่าถุงมือแพทย์ ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน ค่าป้ายหรือเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | ๓๕,000 (งบ อบต.) | ไม่ใช้งบ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ | ฝึกอาชีพการจัดทำพวงหรีดให้กับคนพิการ | 20,000 (งบ อบต.) | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | แข่งขันกีฬาในตำบลรณรงค์การป้องกันยาเสพติด | จัดแข่งกีฬา 2 ชนิดกีฬา | 80,000 | 79,527 | ดำเนินการแล้ว |

-12-

2.6แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๕๔๔ คน | 4,๔๒๓,๒00 (งบ กลาง) | 4,399,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 2. | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๗๓ คน | ๗๐0,๘00 (งบ กลาง) | 472,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3. | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 ราย รายละ 500บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 | 12,000 (งบ กลาง) | 12,000 | ดำเนินการแล้ว |

-13-

3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| ๑ | - อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านลาดหรืออำเภอบ้านลาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ในเขตอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ประจำปี2562 โดยอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | 12,000 (งบ อบต.) | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว   -

-14-

5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1. | วันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 18,000 (งบ อบต.) | 18,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 18,000 (งบ อบต.) | 18,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |

-15-

6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเครื่องปี่พาทย์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์/โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดทำสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าผูกผ้า ค่าตอบแทนกรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาระหว่างการแข่งขัน ค่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับแท่นบรรยายพิธี ค่าพลุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 200,000 (งบ อบต.) | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | สนับสนุนการทำกิจกรรมจัดงานวัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด | อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดเพื่อใช้จ่ายในการจัดงานวัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด(ตามหนังสืออ.บ้านลาด ที่ พบ ๐๖๑๘/๑๔๖๙ ลว.๘ พ.ค.๒๕๖๑) | ๖0,000 (งบ อบต.) | ๖0,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร | อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดเพื่อใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมืองเพชร | 1๕,000 (งบ อบต.) | 1๕,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |

-16-

6.2  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | ส่งเสริมความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ แผนงานบริหารทั่วไป | 20,000 | ไม่ใช้งบ | ดำเนินการแล้ว |

7.  ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1. | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของ อบต. | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของ อบต. | 25,000 (งบ อบต.) | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2. | อบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตำหรุ | จัดอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตำหรุ แผนงานบริหารทั่วไป | 10,000 (งบ อบต.) | 3,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 3. | จัดประชุมประชาคม | จัดประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการต่างๆเข้าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ | -ไม่ใช้งบ | -ไม่ใช้งบ | ดำเนินการแล้ว |

-17-

7.2  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1. | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 120,000 (งบ อบต.) | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |

-18-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                    (แบบ ผด.02/1)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป          1.1 ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

| ลำดับ ที่ | ครุภัณฑ์ /รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตัว | 1,600 (งบ อบต.) | 1,600 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | 18,000 (งบ อบต.) | 18,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหรับใช้ในสถานที่จัดลงนามถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ชุด | 8,500 (งบ อบต.) | 8,500 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก สำหรับใช้การจัดกิจกรรม อบรมต่างๆที่จัดในห้องประชุมสภา อบต. 1 ชุด | 6,500 (งบ อบต.) | 6,500 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | จัดซื้อตู้สำหรับใส่เอกสารชนิด 2 บาน กระจกสูง จำนวน 1 ตู้ | 5,000 (งบ อบต.) | 5,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 39,600 |

-19-

1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับ ที่ | ครุภัณฑ์ /รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ใช้ในการจัดทำแผน) ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ของกระทรวงดิจิทอล | 22,000 (งบ อบต.) | 22,000 (งบ อบต.) | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 22,000 |

2. แผนงานเคหะชุมชน

2.1   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับ ที่ | ครุภัณฑ์ /รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ใช้ในงานออกแบบก่อสร้าง) | 22,000 (งบ อบต.) | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกใส่กระดาษขนาด เอ 3 | 7,100 (งบ อบต.) | 7,000 | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 29,100 |

-20-

3.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                      3.1  ประเภทคุรุภัณฑ์การเกษตร

| ลำดับ ที่ | ครุภัณฑ์ / รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน มีคุณลักษณะ ดังนี้ -ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง -ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร -กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า | 59,000 (งบ อบต.) | 59,000 (งบ อบต.) |  |
| รวม | 59,000 |

3.2 ประเภทวัสดุอื่น  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ลำดับ ที่ | วัสดุอื่น /รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่อนุมัติ | ที่จ่ายจริง |  |
| 1 | จัดซื้อถังขยะ จำนวน 300 ใบ | 195,000 (งบ อบต.) | 195,000 | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 195,000 |

-21-

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบรายงาน

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17 | 85.00 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 14 | 93.33 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 55 | 84.62 |
|  | 3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 9 | 80.00 |
|  | 3.2ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 9 | 80.00 |
|  | 3.3ยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 100.00 |
|  | 3.4วิสัยทัศน์ | 5 | 4 | 80.00 |
|  | 3.5กลยุทธ์ | 5 | 4 | 100.00 |
|  | 3.6เป้าประสงค์ | 5 | 5 | 100.00 |
|  | 3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100.00 |
|  | 3.8แผนงาน | 5 | 5 | 100.00 |
|  | 3.9ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100.00 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4 | 80.00 |
| รวมคะแนน | 100 | 83 | 83.00 |

1)พบว่า  ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...จากคะแนนเต็ม  20   ได้คะแนน  17  คิดเป็นร้อยละ   85.00  ของคะแนนในประเด็นนี้ ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ต้องประสานกับหลายหน่วยงาน และค่อนข้างเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดจำนวนมาก บางหน่วยงานมีข้อมูลที่อาจไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและไม่เป็นปัจจุบัน

2)พบว่า  ประเด็นข้อมูล..การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 15 ได้คะแนน...14....คะแนน   คิดเป็นร้อยละ.  93.33  ของคะแนนในประเด็นนี้

2)พบว่า  ประเด็นข้อมูลยุทธศาสตร์..จากคะแนนเต็ม  65   ได้คะแนน  55  คิดเป็นร้อยละ   84.62  ของคะแนนในประเด็นนี้   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากยุทธศาสตร์ของจังหวัด ค่อนข้างมีเนื้อหารายละเอียดของแต่ละอำเภอแตกต่างกัน เมื่อแยกย่อยออกมาเป็นตำบล ทำให้แต่ละตำบล สามารถหยิบยกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะพื้นที่ของตนเองมาใช้เป็นส่วนใหญ่

* สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบรายงาน คะแนนรวมประเมินได้ร้อยละ  83

-22-

2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของ อปท.(องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ)  ตามแบบรายงาน

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9 |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9 |
| 4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย รวม | 60 | 55 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4 |
| 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |
| 5.10 มีการประมาณราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| ผลรวมระดับความพึงพอใจ | 100 | 93 |

-23-

3.ปัญหาอุปสรรค

ตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เกี่ยวกับการให้มีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้มีวิศวกรรับรองแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยเหตุผลนี้ทำให้การทำงานด้านโครงการก่อสร้างของ อบต.ล่าช้าไปบ้าง  เนื่องจากต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการขอให้วิศวกรของหน่วยงานราชการต่างๆ  รับรองแบบแปลน และควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากวิศวกรมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานในหน่วยงานของตนเองค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน   ดังนั้นการขอให้วิศวกรรับรองแบบแปลน  และขอยืมตัวมาร่วมควบคุมงานก่อสร้างบางประเภท  ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และในปีงบประมาณ 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเพียงสองโครงการเท่านั้น  ส่วนโครงการก่อสร้างอื่นๆอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเท่านั้น

4.ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุควรเปิดกรอบรับตำแหน่งวิศวกร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำ

โครงการขุดลอกวัชพืชในห้วยแฟบ และห้วยกระชาย หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย  ตำบลตำหรุ  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

**********************************

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย /  ลงใน ช่อง ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด                    4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก                         3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย                           1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

| ลำดับที่ | ประเด็นคำถาม | ระดับความพึงพอใจ(เปอร์เซ็นต์) |
| --- | --- | --- |
|  |  | มีความพึงพอใจมากที่สุด | มีความพึงพอใจมาก | มีความพึงพอใจปานกลาง | มีความพึงพอใจน้อย | มีความพึงพอใจน้อยที่สุด |
| 1 | ความรวดเร็วของการขุดลอก | 66.67 | 33.33 | - | - | - |
| 2 | การขุดลอกแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา | 100.00 | - | - | - | - |
| 3 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ | 60.00 | 40.00 | - | - | - |
| 4 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ | 36.67 | 63.33 | - | - | - |
| 5 | ประโยชน์ที่ได้รับจากการขุดลอกลำห้วยนี้ | 76.67 | 23.33 | - | - | - |
|  | รวม | 68.00 | 32.00 | - | - | - |

สรุป จากการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มจากประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30 ราย จะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจในการขุดลอกวัชพืชในห้วยแฟบ และห้วยกระชาย

หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย  ตำบลตำหรุ  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผลปรากฏว่า   มีผลรวมระดับความพึงพอใจมากที่สุด 68.00 เปอร์เซ็นต์   มีผลรวมระดับความพึงพอใจมาก 32.00  เปอร์เซ็นต์ มีระดับความพึงพอใจ

ไม่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง   ความพึงพอใจน้อย  และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดเลย